## PACC INM 2015
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES (FIDEICOMISO: MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISIÓN DE PASAPORTES DE HONDURAS
UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado (L) | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SERVICIOS NO PERSONALES
1 | Servicio de Correo Postal | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | 2015-01-30 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-02-03 | 03/02/215 | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-06-15 |  |  | 150000
2 | Servicio de Correo Postal | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-05 | 2015-02-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | N/A | N/A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-12-31 |  |  | 150000
3 | Servicio de Telefonía Celular (Servicio Mensual) | 3C |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | N/A | N/A | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-12-31 |  |  | 158000
4 | Pago de Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales (Renovación de contratos) | CONTRATO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 11080000
5 | Servicios de Mantenimiento y reparación de edificios (Dirección y coordinación) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | N/A | N/A | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-02 |  |  | 230000
6 | Servicios de Mantenimiento y reparación de edificios (Dirección y coordinación) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | N/A | N/A | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 22/05/215 | 2015-05-25 | 2015-05-29 |  |  | 210000
7 | Servicios de Mantenimiento y reparación de edificios (Control migratorio) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 31/08/02015 | 2015-08-31 | 31/08/02015 | 2015-08-31 | N/A | N/A | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-11 |  |  | 190000
8 | Servicios de Mantenimiento y reparación de edificios (Control migratorio) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-25 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-10 |  |  | 170000
9 | Servicios de Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte (Vehículos) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-12 |  |  | 90000
10 | Servicios de Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte (Vehículos) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-05 | 2015-02-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | N/A | N/A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-26 |  |  | 110000
11 | Servicios de Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte (Vehículos) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | N/A | N/A | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-25 |  |  | 40000
12 | Servicios de Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte (Vehículos) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | N/A | N/A | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-26 |  |  | 60000
13 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Produción | LPN |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-09-12 | 2015-09-16 | 2015-02-17 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-12-31 |  |  | 6680000
14 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | N/A | N/A | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-27 |  |  | 100000
15 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | N/A | N/A | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-29 |  |  | 100000
16 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 31/08/02015 | 2015-08-31 | 31/08/02015 | 2015-08-31 | N/A | N/A | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-11 |  |  | 100000
17 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-25 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-11 |  |  | 100000
18 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (Servicio mensual) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 100000
19 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación | LPN |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-12-31 |  |  | 1200000
20 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación (Fumigación edificio) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | N/A | N/A | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-20 |  |  | 50000
21 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación (Fumigación edificio) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 50000
22 | Servicios de Capacitación(mensual CAMR SPS) | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 300000
23 | Servicios de Capacitación | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | N/A | N/A | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-30 |  |  | 50000
24 | Servicios de Capacitación | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-11 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | N/A | N/A | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2015-11-27 |  |  | 50000
25 | Servicio de Transporte (Mensual 3500) | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-01-31 |  |  | 42000
26 | Servicio de Transporte | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-04 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | N/A | N/A | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-27 |  |  | 40000
27 | Servicio de Transporte | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2018-08-13 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-07-10 |  |  | 18000
28 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | N/A | N/A | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-02 |  |  | 100000
29 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | N/A | N/A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-22 |  |  | 50000
30 | Primas y Gastos de Seguro (Vida) | LPN |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-04-15 |  |  | 1000000
31 | Primas y Gastos de Seguro (Mobiliario y equipo) | LPN |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-12-31 |  |  | 937617
32 | Primas y Gastos de Seguro (Fidelidad) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | N/A | N/A | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  |  | 70000
33 | Primas y Gastos de Seguro (Vehiculos) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | N/A | N/A | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  |  | 150000
34 | Servicio de Internet (pago mensual) | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 111918.64
35 | Servicio de Ceremonial y Protocolo (mensual) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 120000
36 | Servicios de Vigilancia | LPN |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 2015-05-24 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 2015-05-02 | 2015-12-31 |  |  | 2708000
MATERIALES Y SUMINISTROS
37 | Alimentos y Bebidas para Personas (Direccion uso para visistas, capacitaciones) (Mensual) | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 800000
38 | Confecciones Textiles | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 25000
39 | Confecciones Textiles | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-13 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-17 |  |  | 25000
40 | Prendas de Vestir (Uniformes Personal INM) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-13 | 2015-03-20 |  |  | 235000
41 | Prendas de Vestir (Uniformes Personal INM) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 233000
42 | Prendas de Vestir (Uniformes Personal INM) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-20 | 2015-11-20 |  |  | 232000
43 | Papel de Escritorio (Uso en todas las areas del Instituto) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 200000
44 | Papel de Escritorio (Uso en todas las areas del Instituto) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-22 |  |  | 150000
45 | Papel de Escritorio (Uso en todas las areas del Instituto) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-13 | N/A | N/A | 2015-08-14 | 2015-08-21 |  |  | 150000
46 | Productos de Artes Gráficas (Talonarios TGR, TIES de Retencion de Docuementos) | LP |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-13 |  |  | 450000
47 | Productos de Artes Gráficas (Talonarios TGR, TIES de Retencion de Docuementos) | LP |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-29 |  |  | 430000
48 | Productos de Artes Gráficas (Talonarios TGR, TIES de Retencion de Docuementos) | LP |  |  | 2015-08-17 | 19/08/215 | 2015-08-20 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-25 |  |  | 420000
49 | Productos de Papel y Cartón (Laminas Holograficas para Pasaportes) | LP |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-25 | 2015-04-25 |  |  | 1100000
50 | Productos de Papel y Cartón | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-13 | 2015-03-20 |  |  | 150000
51 | Productos de Papel y Cartón | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 150000
52 | Llantas y Cámaras de Aire | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-18 | 2015-02-23 |  |  | 140000
53 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 50000
54 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-13 | N/A | N/A | 2015-08-14 | 2015-08-21 |  |  | 50000
55 | Gasolina (Contrato con Gasolienera) 12 Meses | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 50000
56 | Diesel (Contrato con Gasolinera) 6 compras cada 2 meses | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 780000
57 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | N/A | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-24 |  |  | 50000
58 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | N/A | N/A | 2015-09-10 | 2015-09-10 | N/A | N/A | 2015-09-11 | 2015-09-14 |  |  | 50000
59 | Productos de Material Plástico (Carnet para Extraneros Residentes) | LP |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-27 |  |  | 2450000
60 | Accesorios de Metal | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 230000
61 | Accesorios de Metal | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 220000
62 | Elementos de Ferretería | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 50000
63 | Elementos de Ferretería | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 50000
64 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 150000
65 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-22 |  |  | 100000
66 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-20 |  |  | 100000
67 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-17 | 2015-11-20 |  |  | 50000
68 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 190000
69 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-22 |  |  | 180000
70 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-20 |  |  | 130000
71 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 60000
72 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-22 |  |  | 50000
73 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-10 | 2015-08-10 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-20 |  |  | 50000
74 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N/A | N/A | 2015-11-17 | 2015-11-20 |  |  | 40000
75 | Repuestos y Accesorios (Toner, Tintas para impresora de Pasaportes , Extranjeria y otras ) | LP |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-27 |  |  | 500000
76 | Repuestos y Accesorios (Toner, Tintas para impresora de Pasaportes , Extranjeria y otras ) | LP |  |  | 04/05/215 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 |  |  | 500000
77 | Repuestos y Accesorios (Toner, Tintas para impresora de Pasaportes , Extranjeria y otras ) | LP |  |  | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 02/092015 | 02/092015 | 02/092015 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-28 |  |  | 500000
78 | Repuestos y Accesorios (Repuestos) | LP |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-20 |  |  | 300000
79 | Repuestos y Accesorios (Repuestos) | LP |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-09-17 |  |  | 300000
80 | Repuestos y Accesorios (Accesorios y otros) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 100000
BIENES CAPITALIZABLES
81 | Adquisición de Muebles varios de Oficina | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | N/A | N/A | 2015-02-18 | 2015-02-18 | N/A | N/A | 2015-02-25 | 2015-02-27 |  |  | 150000
82 | Adquisición de Muebles varios de Oficina | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | N/A | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-24 |  |  | 130000
83 | Adquisición de Muebles varios de Oficina | 2C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-14 | 2015-07-20 |  |  | 70000
84 | Adquisición de Equipos varios de oficina | LP |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-20 |  |  | 450000
85 | Adquisición de Equipos varios de oficina | LP |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-18 |  |  | 450000
| Adquisición de Equipos varios de oficina (Cámaras y equipos varios) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 |  |  | 200000
86 | Adquisición de Equipos varios de oficina | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-22 |  |  | 200000
87 | Adquisición de Equipo para Computaciòn | LPN |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  | 950000
88 | Adquisición de Aplicaciones de Informaticas (Licencias) | 3C |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | N/A | N/A | 2015-02-18 | 2015-02-18 | N/A | N/A | 2015-02-25 | 2015-02-27 |  |  | 230000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 30377535.64
|  | REAL | [23 empty] | 0
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-05 |  | Emitido por: | Mario Edgardo Fernández |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2015-01-14 |  | Aprobado por: | Mario Edgardo Fernández |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nota: Compras sujetas a disponibilidad de recursos asignados por el fideicomiso
MARIO EDGARDO FERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on J8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Inicia el dia que se publica la convocatoria o se elabora la invitacion. Finaliza con la fecha maxima para la presentacion de las ofertas